## Sheet1
Zadanie | Poprzednik | Optymistyczny | Naj. Prawd. | Pesymistyczny | Oczekiwany | Wariancja czasu ozekiwanego |  | Sciezka krytyczna = |  | A-C-G-H-I-J
A | - | 3 | 7 | 9 | 6.6667 | 1 | 1)
B | A | 2 | 3 | 4 | 3 |  |  | Z = | 0.26 |  | dla 60% | dla minimalneho czasu realizacji
C | A | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
D | B | 7 | 9 | 17 | 10 |  |  | Te= | 47.4 |  | Optymalny czas wzienty z sciezky krytycznej
E | B | 10 | 12 | 14 | 12
F | C | 1 | 5 | 9 | 5
G | C | 5 | 10 | 15 | 10 | 2.7778
I | D | 6 | 12 | 18 | 12
H | E | 4 | 6 | 14 | 7 |  |  | D=Z*Pierwiastek z Sumy*Te= |  |  | 36.8004
I | E | 1 | 1 | 7 | 2
H | F | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 1) 37 dni to minimalna ilosc dni dla realizacji projektu
H | G | 10 | 15 | 20 | 15 | 2.7778 |  |  | D = | 37 | minimalny czas
J | G | 5 | 5 | 10 | 5.8333
I | H | 5 | 8 | 11 | 8 | 1
J | I | 2 | 6 | 9 | 5.8333 | 1.3611 | 2) | Z= | 1.29 |  | Dla 90%
[5 empty] | Suma | 8.9167 |  | T= | 47.4
[5 empty] | Pierwiastek z sumy | 2.9861
[8 empty] | D=Z*Pierwiastek z Sumy *Te= |  |  | 182.5868
2) Zeby poziom zaufania by l nie mniejszy niz 90% minąć minimum 183 dni
3) DIAGRAM GANTA
Dziszaj 22.01.2020 to oznacza ze ostatnia data to 23.07.2020
| Zadanie | Czas poczatku | planowana liczba dni
| A | 0 | 6.6
| B | 6.6 | 3
| C | 6.6 | 2
| D | 9.6 | 10
| E | 9.6 | 12
| F | 8.6 | 5
| G | 8.6 | 10
| I | 19.6 | 12
| H | 11.6 | 7
| I | 11.6 | 2
| H | 13.6 | 4
| H | 18.6 | 15
| J | 18.6 | 5.8
| I | 33.6 | 8
| J | 41.6 | 5.8