## Sheet1
Zadanie | Poprzednik | Optymistyczny | Naj. Prawd. | Pesymistyczny | Czas oczekiwany
A | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.33333
B | A | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
C | A | 7 | 9 | 17 | 10 | 1.6667
D | B | 10 | 12 | 14 | 12 | 0.66667
E | B | 1 | 5 | 9 | 5 | 1.3333
F | C | 5 | 10 | 14 | 10 | 1.5
G | C | 6 | 12 | 18 | 12 | 2
H | E,F,G | 5 | 7 | 12 | 8 | 1.1667
I | D,E,H | 5 | 8 | 11 | 8 | 1
J | G,I | 4 | 7 | 10 | 7 | 1
10.6667
|  |  |  | Dzisiejsza data | 2020-01-22
| Początek | Wartość |  | Ścieżka krytyczna | A-C-G-H-I-J
A | 0 | 4 |  | Minimalna dopuszczalna data | 2020-03-18
B | 4 | 3 |  | Prawdopodobieństwo(Z) | 0.662 | (Z tablicy dystrybuanta rozkładu normalnego)
C | 4 | 10 |  | Te | 49 | Z ścieżki krytycznej minimalna ilość dni
D | 7 | 12 |  | D | 56 | minimalna dopuszczalna data(dla 66%)
E | 7 | 5
F | 14 | 10
G | 14 | 12
H | 26 | 8
I | 34 | 8
J | 42 | 7