## Лист1
Czasy trwania zadań
Zadanie | Poprzednik | Optymistyczny | Naj. prawd. | Pesymistyczny | Oczekiwany | wariancja czasu oczekiwanego | [6 empty] | Es | Ilosc dni
A | - | 2 | 3 | 7 | 3.5 | 0.69444 | Z to jest prawdopodobienstwo | [5 empty] | 2020-04-02 | 4
B | - | 3 | 6.5 | 8 | 6.1667 | 0.69444 | [6 empty] | 2020-04-02 | 6
C | B | 1.5 | 2.5 | 5 | 2.75 | 0.34028 | Dla otrzymania prawdopodobienstwa w czasie 29 dni potrzebno korzystaz z nastepnej formuly | [5 empty] | 2020-04-08 | 3
D | A | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.44444 | Z = (29 - T)/pierwiastek z sumy | [5 empty] | 2020-04-06 | 4
E | A, D | 4 | 8 | 12 | 8 | 1.7778 | Prawdopodobienstwo w ciangu do 29 dni rowna sie |  |  | 3.0179 | z tabicy to wynosi | 0.998 | 2020-04-10 | 8
F | C | 1 | 3 | 5 | 3 | 0.44444 | [6 empty] | 2020-04-11 | 3
G | F | 2.5 | 4 | 7.5 | 4.3333 | 0.69444 | [6 empty] | 2020-04-14 | 4
H | F, G | 2 | 3 | 6.5 | 3.4167 | 0.5625 | Z dla 0.80 z tablicy wynosi | 0.85 |  |  |  |  | 2020-04-18 | 3
I | B | 3 | 4.5 | 5 | 4.3333 | 0.11111 | Formula dla tego wyglada tak | [5 empty] | 2020-04-08 | 4
J | H, E, G | 1.5 | 3 | 7.5 | 3.5 | 1 | D = Z*Pirwiastek z sumy + T i wynosi | 24.8096 | czyli 25 dni |  |  |  | 2020-04-21 | 4
[5 empty] | suma | 3.7361
|  |  |  | pierwiastek z sumy |  | 1.9329
| sciezka krytyczna | B-C-F-G-H-J
| minimalny czas projektu(T) |  |  | 23.1667