## Лист1
Czasy trwania zadań
Zadanie | Poprzednik | Optymistyczny | Naj. prawd. | Pesymistyczny | Oczekiwany | wariancja czasu oczekiwanego | [5 empty] | Es | Ilosc dni
A | - | 2 | 4.5 | 9.5 | 5 | 1.5625 | Dla otrzymania prawdopodobienstwa w czasie 50 dni trzeba skorzystać z formuly: |  |  |  |  | 2022-03-23 | 5
B | A | 3 | 6.5 | 9.5 | 6 | 1.1736 | Z = (50 - Te)/Q |  |  |  |  | 2022-03-28 | 6
C | - | 4.5 | 7 | 12 | 7 |  | Z - prawdopodobienstwo |  |  |  |  | 2022-03-23 | 7
D | B | 2.5 | 5 | 8.5 | 5 |  | Te - minimalny czas projektu |  |  |  |  | 2022-04-03 | 5
E | B,C | 3.5 | 6 | 14 | 7 | 3.0625 | Q - pierwiastek z sumy |  |  |  |  | 2022-04-03 | 7
F | B,E | 3 | 7 | 11.5 | 7 | 2.0069 | Prawdopodobienstwo 50 dni rowna sie |  | 0.5336 | z tabicy to wynosi | 0.70194 | 2022-04-10 | 7
G | F | 2.5 | 4 | 7 | 4 | 0.5625 | [5 empty] | 2022-04-17 | 4
H | G | 3.5 | 7 | 11 | 7 | 1.5625 | "Z" dla 92% z tablicy wynosi |  | 1.41 |  |  | 2022-04-21 | 7
I | E,H | 3.5 | 7 | 15 | 8 | 3.6736 | Formula dla tego wyglada tak | D = Z*Q * Te |  |  |  | 2022-04-29 | 8
J | F,I | 2 | 3.5 | 6 | 4 | 0.44444 | Zeby poziom zaufania byl nie mniejszy niz 92% minąć minimum |  | 253.6746 | czyli 254 dni |  | 2022-05-07 | 4
[5 empty] | suma | 14.0486
|  |  |  | pierwiastek z sumy |  | 3.7481
| sciezka krytyczna | A-B-E-F-G-H-I-J
| minimalny czas projektu(Te) |  |  | 48
A-B-D |  | 16
A-B-E-I-J |  | 30
A-B-E-F-J |  | 29
A-B-E-F-G-H-I-J |  | 48
A-B-F-G-H-I-J |  | 41
A-B-F-J |  | 22
C-E-F-J |  | 25
C-E-I-J |  | 26
C-E-F-G-H-I-J |  | 44
5
8
7
4
4
7
ZADANIE | POCZATEK | LICZBA DNI
A | 0 | 5
B | 5 | 6
C | 0 | 7
D | 11 | 5
E | 11 | 7
F | 18 | 7
G | 25 | 4
H | 29 | 7
I | 36 | 8
J | 44 | 4

## projekt
Czasy trwania zadań
Zadanie | Nazwa | Poprzednik | Optymistyczny | Naj. prawd. | Pesymistyczny | Oczekiwany | wariancja czasu oczekiwanego | [7 empty] | Es | Ilosc dni
A | Logowanie | - | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.44444 | Dla otrzymania prawdopodobienstwa w czasie 30 dni trzeba skorzystać z formuly: | [6 empty] | 2022-03-24 | 4.3333
B | Inegracja API wraz z wyświetlaniem danych | A | 5 | 7 | 9 | 7 | 0.44444 | Z = (30 - Te)/Q | [6 empty] | 2022-03-26 | 7
C | Zarządzanie danymi użytkownika | B | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.11111 | Z - prawdopodobienstwo | [6 empty] | 2022-03-29 | 4
D | Poprawianie bugów a publikowanie | C | 2 | 5 | 7 | 4.8333 | 0.69444 | Te - minimalny czas projektu | [6 empty] | 2022-04-01 | 4.8333
[8 empty] | Q - pierwiastek z sumy |  |  |  | 4.2231 |  | 0.94878
[8 empty] | Prawdopodobienstwo 53 dni rowna sie |  |  |  | 9.8333 | z tabicy to wynosi | 0.99896
[12 empty] | 3.0882 |  | 0.99896
[8 empty] | "Z" dla 0.87 z tablicy wynosi |  | 0.80785
Formula dla tego wyglada tak
[8 empty] | D = Z*Q + Te | i wynosi | 20.9745 | czyli 36 dni
[6 empty] | suma | 1
[5 empty] | pierwiastek z sumy |  | 1
|  | sciezka krytyczna | A-B-C-D
|  | minimalny czas projektu(Te) |  |  | 20.1667
| Parametr pomiaru | Ilość |  | Współczynnik ważenia
| 1. Liczba wejść zewnętrznych (EI) | 24 | * | 4 = 96
| 2. Liczba wyjść zewnętrznych (EO) | 46 | * | 4 = 184
| 3. Liczba zapytań zewnętrznych (EQ) | 8 | * | 6 = 48
| 4. Liczba akt wewnętrznych (ILF) | 4 | * | 10 = 40
| 5. Liczba interfejsów zewnętrznych (EIF) Suma zliczania | 2 | * | 5 = 10
| Suma |  |  | 378

## Sheet1
Czasy trwania zadań
Zadanie | Poprzednik | Optymistyczny | Naj. prawd. | Pesymistyczny | Oczekiwany | wariancja czasu oczekiwanego | [7 empty] | Es | Ilosc dni
A | - | 2.5 | 5 | 9.5 | 5.3333 | 1.3611 | Dla otrzymania prawdopodobienstwa w czasie 53 dni trzeba skorzystać z formuly: | [6 empty] | 2022-04-02 | 5.3333
B | A | 4 | 7 | 11.5 | 7.25 | 1.5625 | Z = (53 - Te)/Q | [6 empty] | 2022-04-02 | 7.25
C | B | 3.5 | 6.5 | 10 | 6.5833 | 1.1736 | Z - prawdopodobienstwo | [6 empty] | 2022-04-08 | 6.5833
D | C | 1.5 | 3 | 7 | 3.4167 | 0.84028 | Te - minimalny czas projektu | [6 empty] | 2022-04-06 | 3.4167
E | C,D | 4 | 7.5 | 10.5 | 7.4167 | 1.1736 | Q - pierwiastek z sumy |  |  |  | 4.2231 |  | 0.94878 | 2022-04-10 | 7.4167
F | D | 2.5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 1 | Prawdopodobienstwo 53 dni rowna sie |  |  |  | 3.0882 | z tabicy to wynosi | 0.99896 | 2022-04-11 | 5.5
G | F | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.44444 |  |  |  |  | 3.0882 |  | 0.99896 | 2022-04-14 | 4
H | E,F | 3 | 7 | 13 | 7.3333 | 2.7778 | "Z" dla 0.87 z tablicy wynosi |  | 0.80785 |  |  |  |  | 2022-04-18 | 7.3333
I | G,B | 3.5 | 6.5 | 12 | 6.9167 | 2.0069 | Formula dla tego wyglada tak | [6 empty] | 2022-04-08 | 6.9167
J | H,I | 3 | 5 | 7 | 5 | 0.44444 | D = Z*Q + Te | i wynosi | 46.3543 | czyli 36 dni |  |  |  | 2022-04-21 | 5
[5 empty] | suma | 8.4931
|  |  |  | pierwiastek z sumy |  | 2.9143
| sciezka krytyczna | A-B-C-D-F-G-I-J
| minimalny czas projektu(Te) |  |  | 44